## Requisitos
ANALISE DE REQUISITOS
Cód. | Prioridade | Cod. EAP | Nome | Descrição | Critérios de Aceitação | Tipo | Quem solicitou | Status | Data da Conclusão | Comentários
1 | 0-Altíssima | 1 | Inicio do Projeto | Fase inicial do projeto onde são realizados levantamento de requyisitos | Os levantamentos iniciais foram solicitados pelo Diretor Adalbert Melo | Funcional | Cliente | Concluído | 2018-02-28
2 | 1-Alta | 2.1 | Termo de Abertura do Projeto | Documento que autoriza o início do projeto, especificando o que é o projeto racha conta e quais suas expectativas e detalhes do projeto. | O projeto pretende resolver um problema que os clientes de bares e restaurantes tem na hora de pagar a conta, pois, com a criação de um aplicativo de fácil manipulação esse será a solução para esse problema. | Financeiro | Gerente do Projeto | Concluído | 2018-03-07
3 | 2-Média | 2.2 | Coleta de Requisitos | A Coleta de requisitos é o passo inicial para termos uma visão geral do problema a que o projeto se propões que é rachar a conta. | Serão feitas entrevistas com Stakehoders para ter uma visão geral da logística do problema, bem como faremos visitas com entrevistas in loco em bares e restaurante com clientes que tem esse problema na hora de pagar a conta. | Qualidade | Gerente do Projeto | Concluído | 2018-03-14
4 | 2-Média | 2.2.2 | Análise e Validação dos Requisitos | Ao requisitos passarão por uma avaliação criteriosa para definirmos sua funcionalidade ou descarte diante de inumeras situações de requisitos que estão em duplicidade ou não correspondem a uma funcionalidade valida. | Os requisitos são a base de todo projeto, sedno criteriosa sua avaliação e validação pelos Stakeholders e solicitante para o sucesso do projeto | Funcional | Gerente do Projeto | Aprovado | 2018-03-20
5 | 0-Altíssima | 3 | Declaração do Escopo | Elaboração de todas as caracteristicas do produto com seus critérios de aceitação, Entregas, Exclusões, Restrições e Premissas do projeto. | Será traçada uma estratégia que fornece uma visão geral do projeto, um resumo das prestações e recursos necessários e quando devem ser entregues. | Financeiro | Cliente | Concluído | 2018-04-03
6 | 2-Média | 4 | Monitoramento e Controle | Monitorar a integração do projeto, mudanças, alterações, validações e preparo para entrega do projeto ao cliente. | Definir a equipe que vai trabalhar no projeto, controlar status do projeto e as tarefas de forma geral, com todsa as ferramentas de visão completas. | Qualidade | Gerente do Projeto | Concluído | 2018-04-01
7 | 2-Média | 5 | Encerramento do Projeto | Vinalização da documentação do projeto em detalhes ao cliente. | Resultados e relocações dos recursos para validação e entrega do produto ao cliente solicitante. | Funcional | Cliente | Aprovado | 2018-04-04

## Param
Legenda | Prior. | Tipo | Status
Descrição
Domínio | 0-Altíssima | Funcional | Ativo
| 1-Alta | Técnico | Cancelado
| 2-Média | Qualidade | Adiado
| 3-Baixa | Financeiro | Adicionado
| 4-Muito baixa |  | Aprovado
Concluído
Pendente
Em andamento