## Plan1
Projeto Racha Conta
Gerenciamento das Partes Interessadas
Item | Nome | Cargo | Depto | Inf. de contato | Principais requisitos | Principais expectativas | Grau de influência | Grau de poder | Papel no projeto | Responsabilidades no projeto | Classificação na matriz
1 | Alexandre Santos | Gerente de Negócios | Projetos | 98266-3786 | Definir Papéis, Atribuir Tarefas, Acompanhar e documentar o andamento da sua equipe atraves de ferramentas e tecnicas. | Espera o comprometimento da Equipe em todas as fases do Projeto; Validação de todos os Requisitos com os Stakholders; Encerramento do Projeto na data de 04/04/2018. Apredizado em Gerenciamento de Projetos. | Alta | Alto | Gerente do Projeto | Integração dos Processos | Manter Informado
2 | Márcio Franco | Gerente de TI | TI | 99380-9381 | Responsável por gerenciar o projeto em todos os seus estágios, planejar e gerenciar toda área de ti, envolvendo infraestrutura e sistemas. | Entrega do Projeto em 04/04/2018. Espera que o Aplicativo seja funcional, de boa usabilidade, sem falhas e que cada requisito tenha sua funcionalidade. | Media | Medio | Gerente de TI | Integração dos processos de TI | Manter Informado
3 | Luis Eduardo | Analista | TI | 98491-8089 | Desenvolve programas, codigos e a interface do projeto. | Fazer uma codificação limpa de tal forma que ajude no desenvolvimento do projeto. Entregar no prazo especificado no cronograma do projeto. | Baixo | Baixo | Desenvolvedor | Programação | Gerenciar de Perto
4 | Gilberto Mercês | Analista | TI | 98181-3828 | Desenvolve programas, codigos e a interface do projeto. | Fazer uma codificação limpa de tal forma que ajude no desenvolvimento do projeto. Entregar no prazo especificado no cronograma do projeto. | Baixo | Baixo | Desenvolvedor | Programação | Gerenciar de Perto
5 | Airton Sousa | Coordenador de Negócios | TI | 98271-8663 | Gerencia banco de dados | Automatizar os processos da empresa | Media | Medio | Lider de Processos | Aderencia do sistema com o processo | Manter Informado
6 | Adalberto Melo | Diretor | Diretoria |  | Investidor do Projeto | Que o aplicativo satisfaça as expectativas dos clientes | Alto | Alto | Patrocinador | Realizar osm investimentos conforme o escopo do projeto | Mater Satisfeito
7
8
9
10